## 立项申请表
广通软件-新手村 项目立项申请表
项目名称 | 新手村 | 项目类型 | 管理类
发起人 | 黄烟彬 | 项目负责人 | 黄烟彬、钟碧学
部门目标权重 | 次要 | 估计规模（人月） | 2
项目周期（起止日期） | 2018-03-21至2018-04-06
业务目标 | 业务目标实现以下要求： 1.任务大厅：任务榜、积分榜、动态榜等功能。实时的掌握实习生的工作状态和项目完成情况。； 2.知识大厅：技术分享会、学习相关视频、文档的收集和整合； 3.个人中心：工作状态的管理，知识管理； 4.考核大厅：知识考核、述职报告等；
管理目标 | 1. 控制项目进度偏差小于10%； 2. 控制项目成本偏差小于20%； 3. 项目交付物质量评分大于4分（5分为满分）； 4. 过程管理控制规范性大于4分（5分为满分）；
技术难点 | 1.涵盖工作流、流媒体和论坛等多种技术，需要合理的建立系统模型； 2.建立合理的积分系统的计算方式和规则； 3.知识考核中，还需要建立相应的题库； 4.前端开发如何与后端开发结合。
项目风险 | 1..产品技术架构风险； 2.非专职产品经理，经验不足问题； 3.前端开发人员不足； 4.后端开发人员不足 ； 5.测试时间紧张； 6.延期风险。
计划提交物 | 以产品管理规范为标准，包括： 1. 版本立项：立项申请表； 2. 需求管理：PRD文档； 3. 产品设计：PDD文档； 4. 开发实现：源代码、代码文档、测试用例； 5. 产品发布：安装包、用户手册、安装手册、产品功能列表（POC文档）、产品发布说明（PPT）、产品白皮书。